Informacja z realizacji projektu systemowego

Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie w 2009 roku

Projekt współfinansowany ze środkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Priorytet VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH Działanie 6.1 POPRAWA DOSTEPU DO ZATRUDNIENIA ORAZ WSPIERANIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W REGIONIE Poddziałanie 6.1.3 poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowejosób bezrobotnych

Z dniem 31 grudnia 2009 roku dobiegł końca olejny etap realizacji projektu systemowego pod nazwą  „Dziś osoba bezrobotna, a jutro… człowiek sukcesu zawodowego”.

Całkowita wartość projektu na 2009 rok wynosiła 2 297 225,99 PLN, w tym:
1 952 642,09 PLN to kwota dofinansowania (stanowiąca 85% wartości projektu),                         a 344 583,90 PLN to wkład własny (stanowiący 15% wartości projektu- środki te pochodziły                 z Funduszu Pracy).

Celem nadrzędnym projektu było udzielenie 331 osobom bezrobotnym zarejestrowanym  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie a w szczególności osobom znajdującym się               w szczególnej sytuacji na rynku pracy (wymienionym w art.49 Ustawy z dn. 20.04.2004r.                       o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Dz. U. Nr 69 z 2008r. poz.415                                                     z późniejszymi zmianami.), wielostronnego wsparcia, tak by w rezultacie podniósł się ich status zawodowy  i społeczny.

Celami szczegółowymi projektu było podniesienie: ich wiedzy z zakresu poruszania się po rynku pracy, kwalifikacji zawodowych, umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego                              a w rezultacie zwiększenia ich szans na uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia.

Uczestnikami naszego projektu była grupa 331 osób bezrobotnych zarejestrowanych             w tutejszym Urzędzie , z czego 318 osób po raz pierwszy przystąpiło do projektu, a 13 osób powróciło do projektu od 2008 roku. Z ogólnej liczby osób po raz pierwszy przystępujących              do projektu :

-  160 osób to kobiety,

-   43 osoby  posiadały status długotrwale bezrobotnych,

- 146  osób to beneficjenci zamieszkujący obszary wiejskie.

Spośród osób uczestniczących w projekcie 22 osoby przerwały udział w projekcie na własny wniosek, pozostałe 309 osób zakończyło udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla nich ścieżką uczestnictwa.

W ramach realizacji projektu w 2009 roku:

1. Podpisaliśmy 85 umów z pracodawcami na podstawie  których 125 osób odbyło staże

w zakładach pracy.  Dzięki udziałowi w tej formie wsparcia Beneficjenci uzyskali

doświadczenie  zawodowe  a także nowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Spośród 125 uczestników projektu skierowanych na staż 18 osób przerwało jego odbywanie,             a pozostałe 107 osób ukończyło jego odbywanie - osoby te otrzymały bądź otrzymają  zaświadczenia i opinie potwierdzające nabyte kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

W okresie odbywania stażu osobie bezrobotnej przysługiwało:

- stypendium  wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie,

- 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu,

- zwrot  kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania stażu.

2. Zorganizowaliśmy szkolenia grupowe dla 192 osób z zakresu:

  - Prawo jazdy kat. C – 20 osób,

  - Prawo jazdy kat. E/C – 10 osób,

  - Kurs podstawowy w zakresie „Przewóz osób”- 4 osoby,

  - Kurs podstawowy w zakresie „Przewóz rzeczy” – 10 osób,

  - Profesjonalna obsługa płac i kadr - 10 osób,

  - Kurs dla operatorów koparko-ładowarki, koparki jednonaczyniowej klasa III, ładowarki jednonaczyniowej klasa III - 10 osób,

  - Manicure i pedicure-stylizacja i zdobienie paznokci - 10 osób,

  - Podstawowy kurs komputerowy z pakietem MS Office - 10 osób,

  - Monter ścian działowych i sufitów podwieszanych - 9 osób,

  - Dekorator wnętrz z elementami florystyki - 10 osób,

  - Kasjer-fakturzysta - 10 osób,

  - Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą urządzeń biurowych oraz z elementami profesjonalnej obsługi klienta -10 osób,

  - Magazynier-kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z modułem bezpiecznej wymiany butli w wózkach zasilanych gazem i obsługą komputera- 10 osób,

  - Księgowość od podstaw z komputerem - 10 osób,

  - Murarz-glazurnik – 8 osób,

  - ABC Działalności gospodarczej – 41 osób (były to wyłącznie osoby zainteresowanych otrzymaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej).

W okresie odbywania szkolenia osobie bezrobotnej przysługiwało :

- stypendium wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie,

- zwrot kosztów  przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania szkolenia.

Spośród 192 uczestników projektu skierowanych na szkolenie 4 osoby przerwały szkolenie, pozostałe 188 osób z wynikiem pozytywnym ukończyło szkolenia- otrzymały certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające nabyte kwalifikacje.

Po ukończeniu w/w szkoleń 21 osób podjęło zatrudnienie, a 44 osoby zarejestrowały własną działalność gospodarczą (w tym: 41 osób po ukończeniu szkolenia ABC Działalności gospodarczej, 1 po ukończeniu szkolenia Monter ścian działowych i sufitów podwieszanych i 2 osoby po ukończeniu szkolenia Dekorator wnętrz z elementami florystyki).

3.  Udzieliliśmy 55 Beneficjentom pomocy w formie jednorazowych środków na

podjęcie  działalności gospodarczej .

4.  Wszystkim uczestnikom projektu udzieliliśmy pomocy w formie pośrednictwa

pracy.

5.  Poradnictwem zawodowym objęliśmy ogółem 309 Beneficjentów projektu.

Osoby te korzystały ( w zależności od potrzeb i oczekiwań ) z:

- dwudniowych zajęć  grupowych pt. ”Moje umiejętności na rynku pracy”,

- konsultacji indywidualnych,

- Indywidualnego Planu Działania.

Jednocześnie, korzystając z okazji chcielibyśmy serdecznie podziękować naszym partnerom i Beneficjentom  za współpracę i okazaną  pomoc przy realizacji projektu.

Dodatkowe informacje na temat projektu udzielane są w:

Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie
         ul. Kusocińskiego 11, 96-500 Sochaczew
              tel. (046) 862-24-24, fax. (046) 862-33-93

www.pup.sochaczew.pl

e-mail: sekretariat@pup.sochaczew.pl

który dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców oferuje usługi                                                     i instrumenty rynku pracy

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej                                                                                                       w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego